## 《任务管理仪表盘》
✍️转发/分享：点击右上角“分享”，转发给团队成员进行在线查看、协同编辑；团队协同：可以在“负责人”和交付对象中@团队成员，完成通知、阅读、协同编辑；
🎯任务进度管理
今日 | 星期一 |  | 待完成 | 进行中 | 需要完成的任务 | 当前任务总数
序号 | 任务名称 |  | 优先级 | 计划实现功能 |  | 进展 | 结果
2 | FALSE | 底层驱动层 | P2 | SPI1 驱动移植 | 配置 SPI1_MISO、SPI1_MOSI、SPI1_SCK、SPI1_CS，封装发送/接收函数 | 进行中
| FALSE |  |  | DAC81416 基础驱动 | 编写寄存器写入、读回、复位、通道写值接口
| FALSE |  |  | DAC 控制脚驱动 | 封装 nRESET、nLDAC、nALMOUT 控制/读取接口
| FALSE |  |  | FMC SRAM 驱动 | 配置 FMC NOR/PSRAM 模式，访问IS62WV51216BLL
| FALSE |  |  | 定时器驱动 | 配置固定周期中断，用于输出刷新和任务节拍
| FALSE |  |  | FDCAN1 底层驱动 | 配置 FDCAN1_TX/RX，实现基础收发
| FALSE |  |  | ETH RMII 驱动 | 配置 LAN8720A RMII、MDC/MDIO、ETH_nRST
| FALSE |  |  | ADC/GPIO 状态采集 | 采集温度、报警或外部状态输入
| FALSE |  |  | 驱动错误返回规范 | 统一 OK、TIMEOUT、BUSY、HW_ERROR等返回值
3 | FALSE | 板端通信功能 | P0 | 串口通信 | 支持字符串命令拆分、参数读取、错误提示 | 未开始 | *插入链接对应文档
| FALSE |  |  | CAN 通信 | 定义 CAN 帧 ID、数据格式、回执 ID | 未开始
| FALSE |  |  | 以太网通信 | 建立 TCP 或 UDP 服务端，接收上位机命令 | 未开始
| FALSE |  |  | 统一接收队列，发送队列 | 把串口、CAN、ETH 收到的数据统一投递到协议解析队列封装 comm_send()，按来源返回回执或状态帧 | 未开始
| FALSE |  |  | 心跳机制 | 周期响应上位机心跳，或主动上报固件在线状态 | 未开始
| FALSE |  |  | 通信超时处理 | 设定超时时间，超时后停止危险场景或进入安全策略 | 未开始
4 | FALSE | DAC 与 13 路电压输出 | P0 | DAC 初始化流程 | 复位 DAC，配置参考源、量程、输出模式 | 未开始 | *插入链接对应文档
| FALSE |  |  | 单通道输出 | 实现 CH1 输出固定电压 | 未开始
| FALSE |  |  | 13 路通道映射 | 建立 CH1-CH13 到 DAC 通道编号的映射表 | 未开始
| FALSE |  |  | 电压到码值换算 | 根据参考电压和量程，把目标电压转换为 DAC 码值 | 未开始 | DAC不输出，同步输出，单独输出，急停模式
| FALSE |  |  | 码值到电压反算 | 为状态上报和调试提供码值反算 | 未开始
| FALSE |  |  | 限幅保护 | 限制每路最大/最小输出，防止误设置 | 未开始
| FALSE |  |  | nLDAC 同步更新 | 先写入各通道寄存器，再统一触发 nLDAC | 未开始
| FALSE |  |  | 输出刷新任务 | 以固定周期刷新目标值，支持动态波形 | 未开始
| FALSE |  |  | 通道状态缓存 | 保存每路目标值、当前码值、限幅状态、更新时间 | 未开始
| FALSE |  |  | 校准参数支持 | 支持每路零点、增益校准 | 未开始
5 | FALSE | SRAM 与波形缓存 | P0 | SRAM 自检 | 上电写入固定模式并读回 | 未开始 | *插入链接对应文档
| FALSE |  |  | 波形缓存结构 | 定义每个采样点包含时间、通道、目标电压 | 未开始
| FALSE |  |  | 斜坡数据生成 | 根据起点、终点、持续时间生成目标序列 | 未开始
| FALSE |  |  | 阶跃数据生成 | 生成指定时间点突变的目标序列 | 未开始
| FALSE |  |  | sin波生成
| FALSE |  |  | 波形读取接口 | 输出任务按周期从 SRAM 读取下一个点 | 未开始
| FALSE |  |  | 缓存边界保护 | 防止越界写入、越界读取、空波形执行 | 未开始
6 | FALSE | 温度模拟功能 | P0 | 温度通道确认 | 明确 Temp1a/b至 Temp7a/b对应硬件输入/输出 | 未开始 | *插入链接对应文档
| FALSE |  |  | 温度-电阻表 | 建立 NTC 温度和电阻值查表 | 未开始 | 单独输出，
| FALSE |  |  | 温度设定命令 | 支持 `SET_TEMP` 命令设置指定温度通道 | 未开始
| FALSE |  |  | 开关/继电器控制 | 若使用电阻网络，控制对应开关组合 | 未开始
| FALSE |  |  | 温度状态采集 | 若有 ADC/状态回读，周期采集当前状态 | 未开始
7 | FALSE |  |  | 温度越界保护 | 限制不合理温度，避免测试误触发 | 未开始
16 | FALSE | 安全保护 | P0 | DAC 报警监测 | 周期读取 `nALMOUT` | 未开始
17 | FALSE |  |  | 通信超时监测 | 监测上位机心跳和命令间隔 | 未开始
19 | FALSE |  |  | 任务心跳监测 | 检查通信、输出、场景任务是否卡死 | 未开始
20 | FALSE |  |  | 急停命令 | 收到 EMERGENCY_STOP后立即停止输出或回安全值 | 未开始
| FALSE |  |  | 安全态定义 | 定义故障后是回零、保持、关闭输出还是等待复位 | 未开始
| FALSE |  |  | 故障日志 | 记录异常来源、时间、通道、处理动作 | 未开始
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE